МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВАЯ

РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

“Экономика недвижимости”

Тема: “Строительство						 кирпичного завода”

# Выполнил: студент

# 5 курса в/о ф-та ЭОУС

# 1 группа

# В.В.	Дорофеев

Принял:

Доцент кафедры ОС

Л.С.Алёшина

МОСКВА 1999 год.

Оглавление.

- Обоснование строительства промышленного предприятия стройиндустрии.

Раздел 1. “Определение капитальных вложений на строительство кирпичного завода”.

- Смета № 1 “На общестроительные работы”.

- Смета № 2 “На санитарно-технические, электро-монтажные и специальные работы”.

- Смета № 3 “На приобретение и монтаж технологического оборудования”.

- Смета № 4 “На строительство производственного комплекса”.

Раздел 2. “Определение себестоимости выпускаемой продукции”.

- Цеховая себестоимость.

- Заводская себестоимость.

- Полная себестоимость.

- Договорная цена.

Раздел 3. “Расчёт технико-экономических показателей”.

Раздел 4. “Экспрессоценка инвестиционного проекта”.

Раздел 5. “Оценка инвестиционного проекта”.

Раздел 6. “Выбор варианта строительствакирпичного завода с помощью сравнительной таблици вариантов”.

- Определение  сметной стоимости с использованием методов:

- ресурсного;

- ресурсно-индексного;

- базисного;

- базисно-индексного.

1-й пункт “Описание методики определения сметной стоимости с использованием четырёх выше указанных методов”.

2-й пункт “Примеры составления смет из исходных данных курсового проекта”.

В Курсовом проекте мы рассматриваем конвеерную технологию строительства кирпичного завода.

1. Обоснование строительства промышленного предприятия стройиндустрии.

- Исходные данные.

- Площадь земельного участка выделенного под строительство 1.36 га

- Площадь застройки 56 % от площади земельного участка, выделенного под строительство.

- Площадь дорог на территории 0.35 га.

- Плотность застройки 57 %.

- Строительство осуществляется в освоенном районе.

- Мощность завода 12750 тыс. шт. (12 750 000 шт.)

- Длина цеха 144 м.

Если есть инфраструктура т.е. к строительной площадке проведены свет, дороги, канализация и т.д. – это освоенный район.

Если одно поле или лес, то район неосвоенный.

- Состав строящихся зданий и сооружений.

- Производственный корпус.

- Административно – бытовое помещение.

- Дымовая труба.

- Открытый склад готовой продукции.

- Основные объемно – планировочные решения.

- Рарзмеры в плане производственного корпуса = длина * Сумма двух пролетов =    L * B =  144 * (18 + 24) = 144 * 42 .

- Размеры пролетов ( два пролета) :

Ширина: 18 м. И 24 м.

Высота: 8.4 м. И 12.0 м. – до низа несущих конструкций.

- План на отметке + - 0 : 00.

- Разрез 1-1

- Общая площадь производственного корпуса						Sобщ = 18.0 * 144.0 + 24.0 + 144.0 = 6048 м2, в т.ч. площадь административно – бытового помещения составляет: 8.3 % от всейплощади производственого корпуса, т.е.

S адм.быт. = Sобщ * 8.3 % = 6048 * 8.3 % = 502 м2

- Строительный объем производственного корпуса.					Vобщ.пр.к. = B1 * L * H1 * B2 * L * H2 =

= 18.0 + 144.0 + 8.4 + 24.0 * 144.0 * 12.0 = 			= 21772.8 + 41472 = 63244.8 м3, 					в т.ч. объём административно-бытового помещения составляет: 2.8 % от об общего объёма произв. корпуса.			V адм.быт.= Vобщ.пр.к.* 2.8 % = 63244.8*2.8 % =				=1770.9 м3

- Основные технологические решения.

Производство кирпича предусматривается (осуществляется) с использованием:

- Сырья – глины.

- Мощности завода 130 000 шт. кирпича в год (130 000 000 или 130 тыс. кирпича в год) 49 400 тн в год.

49 400 * M завода по варианту / 130 000 = 49 400 * 12 750 / 130 000 =								= 4845 тыс.шт.

- Номенклатура продукции.									Кирпич глиняный.									Свойства: 										- строительный;									- темно – розовый;									- пустотность до 12 %.

## Раздел 1

“Определение капитальных вложений на строительство кирпичного завода ”

Для определения капвложений необходимо составить сводный сметный расчет.

Глава № 1 “Подготовка территории строительства”.

Затраты на работы по подготовке территории в освоенных районах принимаются в размере 2 % от стоимости объектов строительства, т.е. затраты на работы составят: результат по Главе №2 ”Ст-ть основных объектов строительства” * 0.02.

158518.0 * 0.02 = 3170.3 тыс.руб. (3170.0)

Глава № 2 “Основные объекты строительсва”.

К основным объектам строительсва относятся объекты основного производственного назначения (ООПН).

Затраты на возведение ООПН определяются на основе следующей сметной документации:

Смета № 1 ”На общестроительные работы”

Смета № 2 ”На санитарно–технические, электро-монтажные и специальные работы”,

в том числе:

Смета № 2-1 “На санитарно – технические работы”

Смета № 2-2 “На электро – монтажные работы”

Смета № 2-3 “На специальные работы”

Смета № 3 “На приобретение и монтаж технологического оборудования”

### Смета № 1 “На общестроительные работы”

| #### Основания для смет | Наименование объекта и работ | Единицы измерения | Объём работ | Стоимость в тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единицы измерения | Полная (гр.5*гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Укрупненные сметные нормы | Производственный корпус: одноэтажный, с ж/б каркасом | М^3 | 63244.8 | 0.9 | 56920.32 |
| Итого: Смета № 1 |  |  |  |  | 56920.32 |
| ##### Итого с округленим |  |  |  |  | 56920 |

Смета № 2 “На санитарно-технические, электро-монтажные”

Она включает в себя:

Смету № 2-1;

Смету № 2-2;

Смету № 2-3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные сметные нормы | Производственный корпус: одноэтажный, с ж/б каркасом | М^3 | 63244.8 | 0.050 | 3162.24 |
| Итого: Смета № 2-1 |  |  |  |  | 3162.24 |

Примечание:

Т.к. затраты по смете №1 “На общестроительные работы” составили: 56920.3 тыс.руб., следовательно затраты:

- На санитарно – технические работы определяются по “Укрупненным сметным нормам” и составят в данном случае 5.6 %от стоимости общестроительных работ на 1м3 здания, т.е.,						0.9 * 5.6 % = 0.050 тыс.руб., или 0.9 * 0.056 = 0.050 тыс.руб.			63244.8 * 0.050 = 3162.24 тыс.руб.

Смета № 2-2 “На электро – монтажные работы”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То-же | То-же | м3 | 63244.8 | 0.010 | 632.45 |
| ###### Итого по смете 2-2 |  |  |  |  | 632.45 |

Примечание:

б)	на электромонтажные работы определяются по “Укрупненным сметным нормам” и составляют в данном случае 1.16 % от стоимости общестроительных работ на 1 м3 здания,

т.е. 0.9 * 1.16 % = 0.010 тыс.руб

или 0.9 * 0.0116 = 0.010 тыс.руб.

63244.8 * 0.010 = 632.45 тыс.руб.

Смета № 2-3 “На специальные работы”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| То-же | То-же | м3 | 63244.8 | 0.010 | 632.45 |
| ###### Итого: |  |  |  |  | 632.45 |

Ппримечание:

в)	наспециальные работыопределяются по ”Укрупненным сметным нормам” и составляют 1.1 % от общей стоимости общестроительных работ на 1 м3 здания, т.е.

0.9 * 1.1% = 0.010, или

0.9 * 0.011 = 0.010

63244.8 * 0.010 = 632.45

Сводный сметный расчет по смете №2.

| № сметы | Наименование смет | Стоимость в тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | “На санитарно-технические работы” | 3162.24 |
| 2-2 | “На электро-монтажные работы” | 632.45 |
| 2-3 | “На специальные работы” | 632.45 |
| Итого по смете №2 |  | 4427.14 |
| Накладные расходы |  | 1275.02 |
| Итого: Себестоимость работ |  | 5702.16 |
| Прибыль сметная |  | 1596.60 |
| Итого: Сметная стоимость |  | 7298.76 |
| Итого (с округлением) |  | 7299 |

Примечание:

Накладные расходы 28.8 % от “итого” по смете №2, т.е.

4427.14 * 28 % = 1275.02

Прибыль сметная 28 % от себестоимости работ, т.е.

5702.16 * 28 % = 1596.60

Смета № 3 “ На приобретение и монтаж технологического оборудования ”

Основное технологическое и подъёмно-транспортное оборудование включает оборудование:

- Карьера.

- Отделения приёма и обработки сырья.

- Шихто-запасник.

- Формовочно-перегрузочного отделения.

- Оборудование сушильного и печного отделения (обжиг).

- Склада готовой продукции.

Смета №3.

| № позиции технологической схемы | Наименование оборудования | Марка |  | Кол-во | Имеется в наличии |  | Сводная договорная цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да | Нет |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Оборудование карьера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Экскаватор ёмкостью ковша 0.25 м3 с обратной лопатой | ЭО-2621 |  | 1 | + |  |  |
| 2 | Экскаватор ципной на рельсовом ходу | ЭМ-251 |  | 1 | + |  |  |
| 3 | Бульдозер 10тн с рыхлителем | - |  | 1 | + |  |  |
| 4 | Автосамосвалы | КРАЗ |  | 4 |  | + |  |
| Итого по 1. |  |  |  |  |  |  | 10 000.0 тыс.руб. |
| 2, 3, 4. Оборудование отделения приема и переработки сырья, шихта запасника, формовочно – перегрузочного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Глинорыхлитель | СМК-497 |  | 1 | + |  |  |
| 2 | Питатель ящичный | СМК-214 |  | 1 | + |  |  |
| 3 | Вальщи камневыделительные | СМ-1198А |  | 1 | + |  |  |
| 4 | Сушильный барабан | - |  | 2 | + |  |  |
| 5 | Смеситель двухвальный | - |  | 1 | + |  |  |
| 6 | Вальцы дырчатые | СМ-369а |  | 1 | + |  |  |
| 7 | Смеситель стержневой | СК-43 |  | 1 | + |  |  |
| 8 | Питатель ленточный | ПЛ-30 |  | 3 | + |  |  |
| 9 | Мешалко – питатель | СМ-282 |  | 2 | + |  |  |
| 10 | Бункер пресса | - |  | 2 | + |  |  |
| 11 | Пресс | 1085Б |  | 2 | + |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 35 000.0 тыс.руб. |
| 12 | Бункер загрузочный | - |  | 1 |  | + | 65.0 |
| 13 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 14 | Ленточный конвеер выброса камней | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 15 | Железоотделитель | П-100М |  | 1 |  | + | 50.0 |
| 16 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 17 | Элеватор | - |  | 2 |  | + | 100.0 * 2 = 200.0 |
| 18 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 19 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 20 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 21 | Элеватор | - |  | 1 |  | + | 100.0 |
| 22 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 23 | Бункер запаса | - |  | 3 |  | + | 100.0 * 3 = 300.0 |
| 24 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 25 | Элеватор | - |  | 1 |  | + | 100.0 |
| 26 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 27 | Ленточный конвеер | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 28 | Элеватор (возврат просыпи) | - |  | 1 |  | + | 100.0 |
| 29 | Ленточный конвеер возврата | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 30 | Ленточный конвеер возврата | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 31 | Ленточный конвеер возврата | - |  | 1 |  | + | 85.0 |
| 32 | Таль ручной, передвижной, грузоподъёмностью 8 тм | - |  | 2 |  | + | 1500.0 * 2 = 3000.0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 5020.0 тыс.руб. |
| 5. Оборудование сушильного и печного отделения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомат – садчик |  | 2 |  |  | + |  |
| 2 | Вагонетка печная |  | 1 камин |  |  | + |  |
| 3 | Система толкачки |  | 8 |  |  | + |  |
| 4 | Электропередаточная тележка |  | 3 |  |  | + |  |
| 5 | Буферная камера: Длина L = 29.12 м Ширина B = 2.4 м |  | 1 |  |  | + |  |
| 6 | Туннельная сушка L = 51.55 m B = 2.4 m |  | 1 |  |  | + |  |
| 7 | Толкатель гидравлический | СМК-58Т-02 | 1 |  |  | + |  |
| 8 | Туннельная сушка L = 94.22 m B = 2.4 m |  | 1 |  |  | + |  |
| 9 | Оборудование туннельной камеры и туннельного сушила |  | 1 камин |  |  | + |  |
| 10 | Оборудование туннельной печи |  | 1 камин |  |  | + |  |
| 11 | Дымовые каналы и дымовая труба |  | 1 камин |  |  | + |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 32 000.0 тыс.руб. |
| 6. Оборудование склада готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран – балка электрический |  | 2 |  |  | + | 2000 * 2 = 4000.0 тыс.руб. |
| 2 | Пост разгрузки с толкателем |  | 2 |  |  | + | 50.0 * 2 = 100.0 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4100.0 тыс.руб. |
| Итого по смете № 3 |  |  |  |  |  |  | 86120.0 тыс.руб. |
| Запасные части 1% от итого по смете №3 |  |  |  |  |  |  | 861.21 |
| ###### Итого №1 |  |  |  |  |  |  | 86981.20 |
| Затраты на тару и упаковку 1% от итого №1 Транспортные расходы 3% от Итого №1 |  |  |  |  |  |  | 869.81 2609.44 |
| ###### Итого №2 |  |  |  |  |  |  | 90460.45 |
| Заготовительно – складские расходы 1, 2 % от Итого №2 |  |  |  |  |  |  | 1085.53 |
| ###### Итого №3 |  |  |  |  |  |  | 91545.98 |
| Комплектация запасных частей 0.7% от запасных частей |  |  |  |  |  |  | 6.03 |
| ###### Итого №4 |  |  |  |  |  |  | 91552.01 |
| Стоимость инструмента, приспособлений и инвентаря 3% от итого №4 |  |  |  |  |  |  | 2746.56 |
| ###### Итого по смете №3 |  |  |  |  |  |  | 94298.57 |

Обеспечение оборудованием производится по форме “Шеф - монтаж” заводом-изготовителем, т.е. накладные расходы и прямые затраты включаются в итоговое значение 94 298.57 тыс.руб. с окружением: 94 299 тыс.руб.

Смета № 4 “На строительство производственного комплекса (корпуса)”

| № сметы | Наименование смет | Сметная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | На общестроительные работы | 56920.0 |
| 2 | На санитарно-технические, электро-монтажные и специальные работы. | 7299.0 |
| 3 | На приобретение и монтаж технического оборудования. | 94299.0 |
| Итого по смете №4 |  | 158518.0 тыс.руб. |

В дальнейших расчетах, исходя из конвретно решаемой задачи, применяются затраты на строительство производственного комплекса округленно: 158 518 тыс.руб.

Глава 3. “Объекты вспомогательного и иобслуживающего производства”.

Затраты на возведение этих объектов составляют 50 % от суммы затрат по Главе 2, т.е.

158518.0 * 50% = 79259.0 тыс.руб.

Объект вспомогательного и обслуживающего производственногоназначения:

- Ремонтно – механические мастерские

- Здания бытового обслуживания

- Хозяйственные корпуса и др.

Глава № 4. “Объекты энергетического хозяйства”.

Они включают затраты на возведение:

- Трансформаторных подстанций.

- Высоковольтных линий электропередач.

- Кабельных линий электропередач.

- Линии слабых токов и др.

В работе определяются по “Укрупненным показателям стоимости” и включены в смету № 5.

Глава № 5. “Объекты транспортного хозяйства и связи”

Они включают в себя затраты на сооружение ж/д путей, автомобильных путей и др.

Включаются в смету №5.

Глава № 6. “Наружные сети, сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения”

Затраты на устройство коммуникаций определяются с использованием “ укрупненных показателей ” и объёмов работ на строительство.

Включаются в Смету № 5.

Смета № 5.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерений. | Объём работ | Стоимость в тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед.изм. | полная |
| Земельные работы: а) Наружные сети |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение | Пог.м. | 500 | 2.7 | 1350.0 |
| 2 | Теплоснабжение | Пог.м. | 500 | 7.5 | 3750.0 |
| 3 | Канализация | Пог.м. | 500 | 3.6 | 1800.0 |
| 4 | Газоснабжение | Пог.м. | 500 | 3.0 | 1500.0 |
| б) Объекты транспортного снабжения. |  |  |  |  |  |
| 5 | Электросети кабельные(учтены в монтаж оборудувония) | Пог.м. | - | - | - |
| 6 | Телефон, радио, кабельная сеть | Пог.м. | 50 | 0.4 | 20.0 |
| 7 | Автодороги, асфальтовые покрытия, площадки | М2 | 12600 | 0.6 | 7560 |
| 8 | Ж/д | Пог.м. | 500 | 5.0 | 2500 |
| Итого: |  |  |  |  | 18480.0 |
| 9 | Телефон – воздушная временная связь | Пог.м. | 500 | 0.05 | 25.0 |
| 10 | Электросеть – воздушная линия | Пог.м. | 500 | 0.06 | 30.0 |
| ###### Итого с 9 по 10 |  |  |  |  | 55.0 |
| Итого с 1 по 10 |  |  |  |  | 18535.0 |
| Накладные расходы 28.8% от итого с 1 по 10 |  |  |  |  | 5338.08 |
| Итого с накладными расходами |  |  |  |  | 23873.08 |
| Итого всего по смете №5 |  |  |  |  | 30557.54 |
| Итого с округлением |  |  |  |  | 30558 |

Глава 7.”Благоустройство и озеленение территории”

Затраты применяются в размере 3%для освоенных районов от суммы затрат по Гаве 2 + Глава 3.

158518.0 + 79259.0 = 237777.0

Глава 8. “Временные здания и сооружения, необходимые для осуществления строительства завода”

Затраты принимаются в размере от суммы Глав с 1 по 7.

509282.0 * 2% = 10185.64 с округлением 10186.

Глава 9.”Прочие работы и затраты”

Затраты по очистке территории строительства (очистка после строительства), удорожание строительства связанные с производством работ в зимнее время.

2% от суммы Глав с 1 по 8.

519468 * 2 % = 10389.36

с округлением – 10389 тыс руб.

Глава 10.”Подготовка эксплуатационных кадров”.

1% от суммы Глав с 1 по 9.

529857 * 1% = 5298.57 тыс.руб

с округлением – 5299 тыс.руб.

Глава 11.”Содержание дирекции строящегося предприятия”.

0.9% от суммы Глав с 1 по 9.

529857.0 * 0.9% = 4768.71

с округлением 4769 тыс.руб.

Глава 12.”Проектные и изыскательские работы”

4% от суммы Глав с 1 по 9.

529857.0 * 4% = 21194.28

с округлением 21194 тыс.руб.

Затраты всего по главам с 1 по 12 составляют: 561 119. 0 тыс. руб.

Непредвиденные расходы и риски строительной организации составляют 10% от суммы Глав с 1 по 12, т.е.

561119 * 10 % = 56111.90

с округлением 56112.0 тыс.руб.

Суммарное итоговое значение по сводному сметному расчету, т.е.

561119.0 + 56112.0 = 617 231.0 тыс.руб.

Всё, что мы расчитали, представим в таблице “Сводный сметный расчёт”.

Сводный сметный расчёт.

| Главы п/п. | Название глав | Стоимость в тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории строительства | 3170.0 |
| 2 | Основные объекты строительства | 158518.0 |
| 3 | Объекты вспомогательного и обслуживающего строительства | 79259.0 |
| 4 | Объекты энергетического хозяйства | 30558.0 |
| 5 | Объекты транспортного хозяйства и связи |  |
| 6 | Наружные сети, сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |
| 7 | Благоустройство и озеленение территории | 237777.0 |
| 8 | Временные здания и сооружения, необходимые для осуществления строительства завода | 10186.0 |
| 9 | Прочие работы и затраты | 10389.0 |
| 10 | Подготовка эксплуатационных кадров | 5299.0 |
| 11 | Содержание дирекции строящегосяпредприятия | 4769.0 |
| 12 | Проектные и изыскательские работы | 21194.0 |
| Итого по главам: |  | 561119.0 |
| Непредвиденные расходы и риски строительной организации, составляющие 10% от Итого по главам. |  | 56112.0 |
| Суммарное итоговое значение. |  | 617231.0 |

Раздел 2. “Определение себестоимости выпускаемой продукции”

В зависимости  от структуры себестоимость будет:

- цеховая;

- заводская.

Для определения себестоимости продукциинужно произвести калькуляцию по статьям затрат:

Статья 1 “Сырьё и материалы”.

| Наименование сырья . | Единицы измерения | Годовая потребность | Цена за единицу измерения | Стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Глина в карьере | Тн. | 66134.25 | 0.7 | 46293.98 |
| 2. Глинотранспортировка, погрузка, разгрузка, выгрузка в приёмник. | Тн. | 66134.25 | 0.331 | 21890.44 |
| Глина франко-склад предприятия | Тн. | 66134.25 | п1 + п2 | 68184.42 |

Статья 2 “ Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия ”.

Статья 3 “Вспомогательные материалы”.

5 % от статьи 1., т.е.

68184.42 * 5 % = 3409.22 тыс.руб.

Статья 4 “Топливо на технологические цели” – расчёт № 1.

Статья 5 ”Энергия на технологические цели” – расчёт № 1.

Расчёт № 1 “Потребности в стоимости топлива и энергии на технологические цели”.

| Наименование ресурса. | Единицы измерения | Годовой расход | Стоимость в тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | Полная |
| 1. Элекртоэнергия на технологические цели. | Тыс. Кв. в час | 2264 | 0.13 | 294.32 |
| 2. Теплоснабжение (сушка + обжиг) | Гкал | 3619 | 0.055 | 199.04 |
| 3. Водоснабжение и канализация. | М3 | 7200 | 0.0018 | 12.96 |
| 4. Топливо (газ). | Тыс.м3 | 3820 | 0.25 | 955.0 |
| 5. Сжатый воздух | Тыс.м3 | 273.17 | 0.1 | 27.32 |
| Итого: |  |  |  | 1488.64 |

Статья 6 “Основная з /пл основных производственных рабочих”.

Включает оплату труда рабочих непосредственно связанных с изготовлением продукции.

Для расчёта основной з /пл необходимо составить баланс рабочего времени одного рабочего при 5-ти дневной рабочей неделе.

В результате этого расчёта определяется полезный фонд рабочего времени одного рабочего.

В данной работе 2440 часов в год, что составляет 305 рабочих дней.

Расчёт годового фонда з /пл основных производственных рабочих.

1. Основные производственные рабочие:

- шихтовщик	2 чел.

- Оператор отделки	2 чел.

- Крановщик	1 чел.

- Рабочие шихтозапасника	3 чел.

- Оператор пресса, транспортера и транспортера-накопителя		3 чел.

- Оператор программирующий		1 чел.

- Оператор сушильного отделения	3 чел.

- Оператор транспортера загрузки и выгрузки автоматосадчика	2 чел.

- Браковщик	2 чел.

- Оператор печи	3 чел.

- Оператор линии разгрузки и пакетирования	2 чел.

2. Рабочие карьера.

- Экскаваторщик	4 чел.

- Бульдозерист	2 чел.

- Водители автомашин	4 чел.

3. Склад готовой продукции	2 чел.

Общая численность	36 человек.

Принимаем среднегодовой фонд з /пл одного рабочего в тыс.руб.

8.0 тыс.руб. * 12 мес. = 96.0 тыс.руб.

Годовой фонд з/пл всех рабочих составляет:

96.0 * 36 чел. = 3456.0 тыс.руб.

Статья  7 “Дополнительная з/пл основных производственных рабочих”

6.5 % от годового ФЗП по статье 6.

3456.0 * 6.5 % = 224.64 тыс.руб.

Статья 8 “Отчисления на социальные страхования”

39.5 % от суммы ФЗП годового по статье 6 + статья 7., т.е.

(3456.0 + 224.64)* 39.5 % = 1453.85 тыс.руб.

Итого: общий ФЗП основных производственных рабочих

= ст.6+ст.7+ст.8 = 3456.0 + 224.64 + 1453.85 = 5134.49

Статья 9 “Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования”.

Это расходы связанные с обслуживанием, наладкой, ремонтом технологического оборудования, т.е. оборудования непосредственно связанного с выпуском продукции.

- Расчёт основного годового ФЗП вспомогательных производственных рабочих.

Вспомогательные рабочие – рабочие ремонтно-механического участка, склада и кладовых вспомогательных материалов:

- Слесарь	2 чел.

- Электрик	2 чел.

- Кладовщик	1 чел.

- Сантехник	2  чел.

Общая численность: 7 человек.

Годовой фонд рабочего времени 2440 часов в год, следовательно:

Среднегодовой ФЗП вспомогательных рабочих = 8.0 * 12 мес. = 96.0 тыс.руб.

Общий годовой ФЗП вспомогательных рабочих = 96.0 * 7 чел. = 672.0 тыс.руб.

Дополнительнаяя з/пл вспомогательных производственных рабочих составляет 6.5 % от общего годового ФЗП вспомогательных рабочих, т.е.

672.0 * 6.5 % = 43.68 тыс.руб.

Отчисления на социальные страхования – 39.5 % от суммы общего основного ФЗП вспомогательных рабочих, т.е.

(672.0 + 43.68) * 39.5 % = 282.69

Итого общий ФЗП вспомогательных рабочих:

672.0 + 43.68 + 282.69 = 998.37

- Амортизация технологического оборудования  и транспортных средств.

В данной работе 25 % от стоимости технологического оборудования и стоимости оборудования, работающего в карьере: Смета №3.

94299.0 * 25 % = 23574.75 тыс.руб.

- Возмещение износа МБП.

12.0 на на каждого вспомогательного рабочего, т.е.

12.0 * 7 = 84.0 тыс.руб.

- Вспомогательные материалы.

50 % от общего ФЗП вспомогательных рабочих, т.е.

998.37 * 50 % = 499.18

- Прочие расходы.

10 % от суммы пунктов 1+2+3+4 = 998.37 + 23574.75 + 84000.0 + 499.18 =

=25156.30 * 10 % = 2515.63

Всего расходы по статье 9:

Сумма расходов пунктов

1+2+3+4+5

998.37 + 23574.75 + 84000.0 + 499.18 + 2515.63 = 27671.93

Статья 10 “Цеховые расходы”

Включают затраты, связанные с обслуживанием технологических процессов и управления ими.

- З/пл цехового персонала.

ИТР:

- Директор завода	1 чел.

- Гл. инженер	1 чел.

- Зам по производству	1 чел.

- Гл. техник	1 чел.

- Механик		1 чел.

- Сменный мастер	3 чел.

Всего ИТР:	8 чел.

МОП:

- Нормировщик	2 чел.

- Младьший обслуживающий персонал (МОП)		4 чел.

Среднегодовой ФЗП по ИТР: 13.8 * 12 мес = 165.6 тыс.руб.

Общий годовой ФЗП: 165.6 * 8 чел. = 1324.8 тыс.руб.

Среднегодовой ФЗП по МОП: 9.0 * 12 = 108.0 тыс.руб.

Общий годовой ФЗП: 108.0 * 6 чел. = 648.0 тыс.руб.

Итого:

Общий годовой ФЗП: 1324.8 + 648.0 1972.8 тыс.руб.

Дополнительная з/пл. это 6.5 % от общего годового дохода ФЗП, т.е.

1972.8 * 6.5 % = 128.23 тыс.руб.

Отчисление на социальное страхование это 39.5 % от суммы общего основного и дополнительного  годового ФЗП:

(1972.8 + 128.23) * 39.5 % = 289.91 тыс.руб.

Итого:

Общий годовой ФЗП: 1972.8 + 128.23 + 829.91 = 2930.94 тыс.руб.

- Содержание зданий и сооружений (коммуникационные расходы).

Составляют 2 % от суммы  смет 1и 2 (своднного сметного расчета)

(56920 + 7299) * 2 % = 2184.38 тыс.руб.

- Амортизация зданий и сооружений.

Составляют 9.4 % (ж/б карка) от суммы смет 1 и 2 (сводного сметного расчёта)

(56920 + 7299) * 9.4% = 6035.59 тыс.руб.

- Расходы по охране труда.

Составляют 2.5 % от общего ФЗП всех сотрудников в общем.

2930.94 * 2.5 % = 73.27 тыс.руб.

- Прочие расходы.

Составляют 10 % от суммы п. 1+2+3+4.

2930.94 + 1284.38 + 6036.59 + 73.27 = 10325.18 * 10 % = 1032.52 тыс.руб.

Всего по статье 10:

(сумма пунктов 1+2+3+4+5)

2930.49 + 1284.38 + 6036.59 + 73.27 + 1032.52 = 11357.7 тыс.руб.

Итого:

Цеховая себестоимость равна сумме всех статей – с 1 по 10, т.е.

117246.4 тыс.руб.

Статья 11. “Общезаводские расходы”

Составляют 45 % от основной и дополнительной з/пл основных и вспомогательных рабочих.

5134.49 + 998.37 = 6132.86 тыс.руб.

6132.86 * 45% = 2759.79 тыс.руб.

Статья 12. “Прочие производственные расходы”

Составляют 6 % от суммы статей с 1 по 11, т.е.

117246.4 + 2759.79 = 120006.19 тыс.руб.

120006.19 * 6 % = 7200.36 тыс.руб.

Итого:

Заводская себестоимость равна сумме всех статей с 1 по 12.

117246.4 + 2759.79 + 7200.36 = 127206.56

Статья 13. “Внепроизводственные расходы”

Включают затраты, связанные с реализацией готовой продукции.

Составляют 4% от суммы статей с 1 по 12 включительно, т.е. от заводской себестоимости.

127206.56 * 4 % = 5088.26 тыс.руб.

Калькуляция полной себестоимости продукции.

Наименование продукции:	Кирпич керамический глиняный.

Выпуск в натуральном выражении:	12750.0

Калькуляционная единица:	1000 шт.

| № п/п | Наименование калькуляционных статей. | Ед.изм | Затраты на год выпуска прдукции |  | Затраты на 1000 шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Сумма в тыс.руб. | Кол-во | Сумма в тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сырьё и материалы. | т | 66134.5 | 68184.42 | 5.187 | 5.35 |
| 2 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. | - | - | - | - | - |
| 3 | Вспомогательные материалы. | Тыс.руб. | - | 3409.22 | - | 0.27 |
| 4 | Топливо на технологические цели. | Тыс.руб. |  | 1488.64 | - | 0.12 |
| 5 | Энергия на технологические цели. |  |  |  |  |  |
| 6 | Основная з/пл основных производственных рабочих. | Тыс.руб. |  | 3456.0 |  | 0.27 |
| 7 | Дополнительная з/пл основных производственных рабочих. |  |  | 224.64 | - | 0.02 |
| 8 | Отчисления на социальное страхование. |  |  | 1453.85 | - | 0.11 |
| 9 | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. |  |  | 27671.93 |  | 2.17 |
| 10 | Цеховые расходы. |  |  | 11357.7 |  | 0.89 |
| Цеховая себестоимость |  |  |  | 117246.4 |  | 9.20 |
| 11 | Общезаводские расходы. |  |  | 2759.79 |  | 0.22 |
| 12 | Прочие производственные расходы. |  |  | 7200.37 |  | 0.56 |
| Заводская себестоимость |  |  |  | 127206.56 |  | 9.98 |
| 13 | Внепроизводственные расходы. |  |  | 5088.26 |  | 0.40 |
| Полная себестоимость |  |  |  | 132294.82 |  | 10.38 |
|  |  |  |  |  |  | ~ 10.0 |

О – постоянные затраты

V – переменные затраты

Определение стоимости продукции.

Принимаем полную себестоимость одной тыс. штук кирпича = 10.0 тыс.руб.

Принимаем сметную прибыль предприятия 15 % - средняя прибыль по стране.

Прибыль сметная составляет:

0.15 * 10.0 = 1.5 тыс.руб. за 1 тыс. шт.

Определяем сметную стоимость продукции:

10.0 + 1.5 = 11.5 тыс.руб. за 1 тыс. шт.

Определяем отпускную цену предприятия:

Считаем что кирпич выпускается по новой технологии, поэтому для установления договорной цены предприятием вводится коэффициент К = 1.2, учитывающий выпуск новой продукции.

Ц д = 11.5 * 1.2 = 13.8 тыс.руб. за 1 тыс.шт.

Раздел 3 “Расчёт технико-экономических показателей”.

- Мощность завода.	М = 12750.0 тыс.шт. или 12.75 тыс. тыс. шт. кирпича в год.

- V реализации продукции при 100 % загрузке в тыс.руб.					Ор = Цд * М = 13.8 * 12.75 = 175.95 тыс.руб.						V реализации продукции при загрузке 85 % 						Ор^ф = Цд * М * 0.85 = 13.8 * 12.75 * 0.85 = 149.56

- Капитальные вложения  (из сводного сметного расчета по главам)				Удельный вес КВ:	617.23 / 12.75 = 48.41

- Цеховая себестоимость продукции:	9.20 за 1 тыс.шт.

Заводская себестоимость продукции:	9.98 за 1 тыс.шт.

Полная себестоимость продукции:	10.0

Договорная цена продукции:		13.8

Раздел 4 “Экспресс оценка инвестиционного проекта”

1. Определяем величину переменных затрат в структуре полной себестоимости продукции.

Переменные затраты:	6.70 тыс.руб. на 1 тыс. шт. кирпича 			Постоянные затраты:	3.68 тыс.руб. на 1 тыс. шт. кирпича

2. Расчёт порога рентабельности

ПР = Сз * М / ((ВР – П3) / ВР)

Сз – постоянные затраты

М – мощность завода

ВР – выручка от реализации

ПЗ – переменные затраты

3.68 * 12.75 / ((13.8 – 6.70) / 13.8) = 46.92/0.51= 92.0

Порог, критическая точка = ПР/Цд = 92.0 / 13.8 = 6.67

Определение порога рентабельности и пороговокритическую точку графическим путём.

Раздел 5 “Оценка инвестиционного проекта”

Оценка годовой программы выпуска продукции.

Экономическая оценка инвестиционного проекта.

- По разделу № 1 определяем КВ = 617.23

- Определяем отпускную цену предприятия 13.8 т.р. за 1 тыс.шт. в год

175.95 т.р. за 12.75 тыс.шт.

- Принимаем расчётный период от начала выпуска продукции 10 лет.

- Определяем денежные потоки в течение принимаемого расчётного периода выпуска продукции.

- Определяем ставку дисконта методом суммирования.

Безрисковая ставка i = 5 %

Ставка учитывающая риски i = 15 %

Итого: 	20 %

|  | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Суммарные затраты | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 | 132.29 |
| ВР | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 | 175.95 |
| Доход от реализации | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 | 43.66 |
| ЧДД чистый денежный доход | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 | + 43.66 |
| Дисконтируемый ЧДД + 43.66 / (1.2)^n | 36.38 | 30.32 | 25.24 | 20.29 | 17.53 | 14.60 | 12.20 | 10.15 | 8.46 | 7.05 |
| Совокупный дисконтируемый ЧД поток –617.23 | -580.85 | - 550.53 | - 525.29 | -504.3 | - 486.77 | - 472.17 | - 459.97 | - 449.82 | - 491.36 | - 434.31 |

Раздел 6 “Выбор варианта строительства кирпичного завода с помощью сравнительной таблицы вариантов”

| Параметры сравнения | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Расчётный период (год) | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 |  |  | 10 |
| Ставка дисконта в % | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 |  |  | 20 |
| Чистый приведённый доход на конец расчётного года | -90.13 | -126.36 | -127.83 | -112.84 | -33.9 | -109.5 | -115 | +12.54 |  |  | -434.1 |
| Внутренняя ставка доходности | - | - | - | - | - | - | - | 10.193 |  |  |  |
| Срок окупаемости проекта | - | - | - | - | - | - | - | 10.1 |  |  |  |

Из сравнительной таблицы видно, что при заданных исходных данных:

Ставка дисконта 20 %;

Расчётный период 10 лет.

Ни один инвестиционный проект  не окупается.

Проанализировав все варианты в таблице видно, что в некоторых вариантах ставка дисконта была до 10-15 %. При таком снижении расчётный период увеличен до 11 лет.

При таких условиях окупиться лишь 8-й вариант на 11-ом году. У него чистый приведённый доход составил + 12.54, а внутренняя ставка доходности 10.193, что больше ставки дисконта 10 %. А это инвестору выгодно.

Т.к. максимальный срок окупаемости должен быть 5-6 лет, то в нашем случае инвестор и 8-й вариант не выберет, т.к. он окупается на 11-ом году.

Для того, чтобы уменьшить срок окупаемости до 5-6 лет необходимо:

- Привлекать более квалифицированные кадры для работы.

- Закупать качественное, но более дешевое оборудование и материалы (без посредников).

- Увеличить договорную цену на выпускаемую продукцию, что приведёт к уменьшению величины порога критической точки, что в свою очередь приведёт к более быстрой окупаемости затрат и увеличению дохода.

- Уменьшить ставку дисконта, за счёт уменьшения ставки, учитывающей риск.

Например с 15 % до 7%.

Проводя выше указанные мероприятия необходимо помнить, что внутренняя ставка доходности должна быть выше дисконта.

Если будет наобопот, то инвестору это не выгодно и он не примет наш проект.

2. Определение сметной стоимости с использованием нижеуказанных методов.

Пункт 1. Смета представляет собой комплекс расчётов для определения размера затрат на проект. В то же время смета это инструмент управления, который используется менеджером в процессе реализации проекта. Поэтому смета имеет двойное значение. Во-первых, этот документ, определяет стоимость проекта, во-вторых, является инструментом для контроля и анализа расхода денежных средств на проект.

Назначение смет: определить объём капитальных вложений, включающих затраты на: строительные работы; приобретение технологического, энергетического, подъёмно-транспортного и другого оборудования, приспособлений, инструмента и производственного инвентаря, необходимого для функционирования предприятия; работы по монтажу этого оборудования; освоение стройплощадки; осуществление технического и авторского надзора; разработка проектной документации и др.

Сметы составляются в процессе проектирования предприятий, зданий и сооружений на основании графических материалов, спецификаций к ним и пояснительных записок и по ней определяется размер затрат, связанных со строительством, реконструкцией или расширением зданий и сооружений и т.д.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ используется для определения договорной цены и заключения контрактов между заказчиками и подрядчиками, между генеральным подрядчиком и субподрядчиком, а также для расчётов между ними.

На основе сметы и календарного плана составляется бюджет проекта и осуществляется учёт, отчётность и оценка деятельности подрядчика и заказчика. Поэтому сметная стоимость должна не только покрывать расходы, но и обеспечивать получение определённой прибыли. Сопоставление сметной стоимости позволяет выявлять не только источники прибыли, но и причины убыточной работы. Но в любом случае смета даёт только прогноз конечной стоимости проекта, так как его окончательная стоимость станет известна после завершения, когда финансирование проекта будет закончено.

Структура сметной стоимости: Сметная стоимость строительства представляет собой общую сумму капитальных вложений, поэтому все затраты в ней группируются в соответствии с технологической структурой капитальных вложений:

С = С стр + С монт + С об + С проч + С непр,

Где 	С – сметная стоимость строительства;

С стр – затраты на строительные работы;

С монт – затраты на работы по монтажу оборудования;

С об – затраты на приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;

С проч – прочие капитальные затраты;

С непр – непредвиденные  работы и затраты.

При составлении могут меняться следующие методы определения стоимости по:

- Ресурсный метод;

- Ресурсно-индексный метод;

- Базисный метод;

- Баззисно-индексный метод.

Ресурсный метод –калькулирование в текущих ценах и тарифах ресурсов (элементах затрат) необходимых для создания объекта. Калькулирование ведётся на основе выраженной в натуральных измерителях (м2, м3) потребности в материалах, изделиях, конструкциях (включая вспомогательные материалы, которые применяются в процессе производства работ). На основе данных о расстоянии и способах транспортирования материалов на место строительства, на основе: расхода электроэнергии на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин, перечнясостава машин и затрат труда рабочих. Данные об этих ресурсах берутся из состава проектных материалолв (при этом смотрят специализацию изделий и выборку на материалы) из различных нормативных источников. При применении ресурсного метода обслуживается и фиксируется текущая стоимость по полной номенклатуре материалов, изделий и конструкций.

Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с ситемой индексов на ресурсы, используемых в строительстве.

Индексы стоимости – отношение текущей к базисной стоимости ресурсов, набор ресурсов и т.п.

Индексы – безразмерная величина из множества возможных разновидностей ресурсов. Индексный метод рекомендуется к применению метода определения сметной стоимости строительства на основе показателей на отдельные виды работ. При применении индексного метода отслеживаются и фиксируются текущие цены на материалы – это основные материалы, цены на которые в решающей степени влияют на общую стоимость строительной продукции. А по другим материалам стоимость определяется через индексацию. При применении ресурсного и ресурсно-индексного методов в качестве исходных данных для определения прямых затрат выделяются следующие ресурсные показатели:

- Данные о трудоёмкости работ, размеров оплаты труда рабочих, основных строительных рабочих обслуживающих строительные машины;

- Данные о расходе материалов и изделий;

- Данные о времени использования строительных машин.

Для определения трудоёмкости работ, времени использования строительных машин, расхода материалов использования:

- Проектные материалы;

- Ведомости потребности материалов и сводные ведомости в свои потребности материалов;

- Данные о затратах труда и времени использования строительных машин (определяется по проектно-сметной документации в разделе организации строительства);

- Общие производственные нормы расхода материалов. Ведомственные и местные производственне нормы расхода материалов у конкретных заказчиков и подрядчиков;

- Сметно-нормативные сборники;

- Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования и на специальные строительные работы;

- Сборники укрупненных ресурсных нормативов и показателей на объекты производственного назначения.

Эти документы разработаны по отдельным видам строительства (транспортный, энергетический и др.) с учётом отраслевой специфики применяются на любой стадии разработки технологической документации для строительства.

Ресурсные показатели размытых источников могут сопоставляться и оцениваться. В результате выбирается наиболее приемлемый вариант, который применяется в ресурсном  сметном расчёте (смете) для определения стоимости работ.

Базисный метод – сумма стоимости, исчислённой в базином уровне сметных цен и дополнительных затрат, связанных с ростом цен и тарифов на потребляемые в строительстве ресурсы (материальные, энергетические, трудовые). Расчёты в процессе строительства в зависимости от реальных изменений цен и тарифов могут уточняться. Определение уровня затрат осуществляется по методике составления планово-расчётных цен.

Договорные цены этим методом рекомендовано формировать стройку в целом с распределением по объектам.

Базисно-индексный представляет собой сочетание базисного и индексного методов. Этот метод основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к уровню цен предшествующего периода. Переведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путём перемножения базисной стоимости по срокам сметы или каждому из элементов технологической структуры капиталовложений на составляющий индекс с последующим сравнением итогов сметы по составляющим графам. Индексы разработанные на основе проектно-сметной документации по отобранным объектам представителям для каждого раздела локальной сметы или видов работ.

Пункт 2. Примеры на основе курсовой работы:

- Материальные затраты:

- Сырьё и материалы – 68184.42 тыс.руб.

- Вспомогательные материалы – 3409.22 тыс.руб.

- Топливо и энергия на технологические цели – 1488.64 тыс.руб.

- Содержание зданий и сооружений – 1284.38 тыс.руб.

- Возмещение износа МБ инвентаря и прочие производственные расходы – 10600.26 тыс.руб.

Итого:		84966.92 тыс.руб.

- Затраты на оплату труда:

- Основная з/плата основных производственных рабочих – 3456.0 тыс.руб.

- Дополнительная з/плата основных производственных рабочих – 224.64 тыс.руб.

Итого:		3680.64 тыс.руб.

- Отчисления на социальные нужды:

- С зарплаты основных производственных рабочих – 1453.85 тыс.руб.

- С зарплаты вспомогательных рабочих – 282.69 тыс.руб.

- С зарплаты цехового персонала – 829.9 тыс.руб.

Итого:		2566.45 тыс.руб.

- Амортизация основных средств:

- Технологического оборудования и транспортных средств – 23574.75 тыс.руб.

- Зданий и сооружений – 6036.59 тыс.руб.

Итого:		29611.34 тыс.руб.

- Прочие затраты:

- На содержание и эксплуатацию оборудования – 2515.696 тыс.руб.

- По охране труда и прочих цеховых расходов – 226.595+1079.271 = 1305.866 тыс.руб.

- Общезаводские – 1105.79 тыс.руб.

- Внепроизводственные – 5088.26 тыс.руб.

Итого:		11469.47 тыс.руб.

Затраты образующие себестоимость строительной продукции:

Итого:		132294.82 тыс.руб.