## план ввода
План ввода мощностей и объемов
Наименование заказчиков и объектов | Вводимая мощность | Сроки строительства
|  | Начало работ | Окончание работ
ОАО "ВСЖД" Производственный склад | 1000 м2 | 2010-10-04 | 2011-11-18

## Таблица 1
Таблица 1. План подрядных работ по заказчикам и объектам
| Наименование заказчиков и объектов | План на 2011 год | в том числе
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 4 (учебный пример) % | - | - | - | - | -
| руб | - | - | - | - | -
2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (учебный пример) % | - | - | - | - | -
| руб | - | - | - | - | -
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (учебный пример) % | - | - | - | - | -
| руб | - | - | - | - | -
4 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример) % | 70% | 70% | - | - | - | из сметы | временные здания | +зимнее удорож-е | +непредвиденные расходы
| руб | 11003708.4569 | 11003708.4569 | - | - | - | 14500820.84 | 14761835.6151 | 15411356.3822 | 15719583.5098
5 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример) % | 100% | 85% | 15% | - | -
| руб | 13082993.2487 | 11120544.2614 | 1962448.9873 | - | - | 12068649.34 | 12285885.0281 | 12826463.9694 | 13082993.2487
6 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример) % | 100% | 36% | 64% | - | -
| руб | 3541923.2859 | 1275092.3829 | 2266830.903 | - | - | 3267312.71 | 3326124.3388 | 3472473.8097 | 3541923.2859
7 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример) % | 100% | 63% | 37% | - | -
| руб | 8922935.8029 | 5621449.5558 | 3301486.2471 | - | - | 8231127.33 | 8379287.6219 | 8747976.2773 | 8922935.8029
8 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример) % | 100% | - | 58% | 42% | -
| руб | 3560795.6915 | - | 2065261.5011 | 1495534.1904 |  | 3284721.91 | 3343846.9044 | 3490976.1682 | 3560795.6915
9 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример) % | 100% | - | 51% | 49% | -
| руб | 5441151.6536 | - | 2774987.3433 | 2666164.3103 | - | 5019291.08 | 5109638.3194 | 5334462.4055 | 5441151.6536
10 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример) % | 100% | - | - | 100% | -
| руб | 463097.7031 | - | - | 463097.7031 | - | 427193.05 | 434882.5249 | 454017.356 | 463097.7031
11 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная (учебный пример) % | 100% | - | - | 71% | 29%
| руб | 2695681.969 | - | - | 1913934.198 | 781747.771 | 2486681.74 | 2531442.0113 | 2642825.4598 | 2695681.969
12 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (учебный пример) % | 100% | - | - | 26% | 74%
| руб | 1484997.1563 | - | - | 386099.2606 | 1098897.8957 | 1369863.12 | 1394520.6562 | 1455879.565 | 1484997.1563
| Общий объем работ | 50197284.968 | 29020794.657 | 12371014.9818 | 6924829.6625 | 1880645.6667
| 2011-07-27 | среда
| 2011-07-28 | четверг
| 2011-07-29 | пятница
| 2011-07-30 | суббота
| 2011-07-31 | воскресенье
| 2011-08-01 | понедельник
| 2011-08-02 | вторник
| 2011-08-03 | среда
| 2011-08-04 | четверг
| 2011-08-05 | пятница
| 2011-08-06 | суббота
| 2011-08-07 | воскресенье
| 2011-08-08 | понедельник
| 2011-08-09 | вторник
| 2011-08-10 | среда
| 2011-08-11 | четверг
| 2011-08-12 | пятница
| 2011-08-13 | суббота
| 2011-08-14 | воскресенье
| 2011-08-15 | понедельник
| 2011-08-16 | вторник
| 2011-08-17 | среда
| 2011-08-18 | четверг
| 2011-08-19 | пятница
| 2011-08-20 | суббота
| 2011-08-21 | воскресенье
| 2011-08-22 | понедельник
| 2011-08-23 | вторник
| 2011-08-24 | среда
| 2011-08-25 | четверг
| 2011-08-26 | пятница
| 2011-08-27 | суббота
| 2011-08-28 | воскресенье
| 2011-08-29 | понедельник
| 2011-08-30 | вторник
| 2011-08-31 | среда
| 2011-09-01 | четверг
| 2011-09-02 | пятница
| 2011-09-03 | суббота
| 2011-09-04 | воскресенье
| 2011-09-05 | понедельник
| 2011-09-06 | вторник
| 2011-09-07 | среда
| 2011-09-08 | четверг
| 2011-09-09 | пятница
| 2011-09-10 | суббота
| 2011-09-11 | воскресенье
| 2011-09-12 | понедельник
| 2011-09-13 | вторник
| 2011-09-14 | среда
| 2011-09-15 | четверг
| 2011-09-16 | пятница
| 2011-09-17 | суббота
| 2011-09-18 | воскресенье
| 2011-09-19 | понедельник
| 2011-09-20 | вторник
| 2011-09-21 | среда
| 2011-09-22 | четверг
| 2011-09-23 | пятница
| 2011-09-24 | суббота
| 2011-09-25 | воскресенье
| 2011-09-26 | понедельник
| 2011-09-27 | вторник
| 2011-09-28 | среда
| 2011-09-29 | четверг
| 2011-09-30 | пятница
| 2011-10-01 | суббота
| 2011-10-02 | воскресенье
| 2011-10-03 | понедельник
| 2011-10-04 | вторник
| 2011-10-05 | среда
| 2011-10-06 | четверг
| 2011-10-07 | пятница
| 2011-10-08 | суббота
| 2011-10-09 | воскресенье
| 2011-10-10 | понедельник
| 2011-10-11 | вторник
| 2011-10-12 | среда
| 2011-10-13 | четверг
| 2011-10-14 | пятница
| 2011-10-15 | суббота
| 2011-10-16 | воскресенье
| 2011-10-17 | понедельник
| 2011-10-18 | вторник
| 2011-10-19 | среда
| 2011-10-20 | четверг
| 2011-10-21 | пятница
| 2011-10-22 | суббота
| 2011-10-23 | воскресенье
| 2011-10-24 | понедельник
| 2011-10-25 | вторник
| 2011-10-26 | среда
| 2011-10-27 | четверг
| 2011-10-28 | пятница
| 2011-10-29 | суббота
| 2011-10-30 | воскресенье
| 2011-10-31 | понедельник
| 2011-11-01 | вторник
| 2011-11-02 | среда
| 2011-11-03 | четверг
| 2011-11-04 | пятница
| 2011-11-05 | суббота
| 2011-11-06 | воскресенье
| 2011-11-07 | понедельник
| 2011-11-08 | вторник
| 2011-11-09 | среда
| 2011-11-10 | четверг
| 2011-11-11 | пятница
| 2011-11-12 | суббота
| 2011-11-13 | воскресенье
| 2011-11-14 | понедельник
| 2011-11-15 | вторник
| 2011-11-16 | среда
| 2011-11-17 | четверг
| 2011-11-18 | пятница
| 2011-11-19 | суббота
| 2011-11-20 | воскресенье
| 2011-11-21 | понедельник
| 2011-11-22 | вторник
| 2011-11-23 | среда
| 2011-11-24 | четверг
| 2011-11-25 | пятница
| 2011-11-26 | суббота
| 2011-11-27 | воскресенье
| 2011-11-28 | понедельник
| 2011-11-29 | вторник

## Таблица 2
Таблица 2. План подрядных работ по исполнителю
№ | Показатели | План на год | В том числе
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Общий объем работ | 50197284.968 | 29020794.657 | 12371014.9818 | 6924829.6625 | 1880645.6667
2 | Объем работ по ген.подряду | 50197284.968 | 29020794.657 | 12371014.9818 | 6924829.6625 | 1880645.6667
3 | Объем работ собственными силами | 46016605.8426 | 29020794.657 | 12371014.9818 | 4624796.2038
4 | Объем работ выполненных суб.подрядными организациями (услуги сторонних организаций - ОАО "СибАвиаСтрой") | 4180679.1253 | - | - | 2300033.4586 | 1880645.6667
4.1 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная (учебный пример) | 2695681.969 | - | - | 1913934.198 | 781747.771
4.2 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (учебный пример) | 1484997.1563 | - | - | 386099.2606 | 1098897.8957

## Таблица 3
Таблица 4. План подрядных работ в натуральных единицах измерения
№ | Наименование объектов и работ (собственными силами) | Ед.изм. | План на год | В том числе
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 4 (учебный пример) | 100 м3 грунта | - | - | - | - | -
2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (учебный пример) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | - | - | - | - | -
3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (учебный пример) | 100 м3 грунта | - | - | - | - | -
4 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 61.74 | 61.74 | - | - | -
5 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 155.11 | 131.8435 | 23.2665 | - | -
6 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 1.42 | 0.5112 | 0.9088 | - | -
7 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример) | 100 шт. сборных конструкций | 4.51 | 2.8413 | 1.6687 | - | -
8 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример) | 1 м3 утеплителя | 566.09 | - | 328.3322 | 237.7578 | -
9 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример) | 100 м2 кровли | 98.7 | - | 50.337 | 48.363 | -
10 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример) | 100 м2 покрытия | 29.74 | - | - | 29.74 | -

## Таблица 4
Таблица 4. Калькуляция затрат труда и заработной платы рабочих
№ | Наименование объектов и строительных работ | Ед.измерения | План работ на год | В том числе |  |  |  | Затраты труда на единицу работ, чел/дн | Затраты труда на годовой объем работ, чел/дн | В том числе |  |  |  | Средний разряд работ | Часовая тарифная ставка в рублях | Зарплата рабочих на годовой объем работ | В том числе
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  | I | II | III | IV |  |  |  | I | II | III | IV
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 61.74 | 61.74 | - | - | - | 0.805 | 49.7007 | 49.7007 | - | - | - | 3.6 | 100.86 | 40102.5008 | 40102.5008 | - | - | -
2 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 155.11 | 131.8435 | 23.2665 | - | - | 3.1913 | 494.9948 | 420.7456 | 74.2492 | - | - | 3.4 | 98.54 | 390214.2909 | 331682.1472 | 58532.1436 | - | -
3 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 1.42 | 0.5112 | 0.9088 | 1.42 | - | 426.2175 | 605.2288 | 217.8824 | 387.3465 | - | - | 3.7 | 102.02 | 493963.5782 | 177826.8882 | 316136.6901 | - | -
4 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример) | 100 шт. сборных конструкций | 4.51 | 2.8413 | 1.6687 | - | - | 124.0425 | 559.4317 | 352.442 | 206.9897 | - | - | 4 | 105.62 | 472697.3881 | 297799.3545 | 174898.0336 | - | -
5 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример) | 1 м3 утеплителя | 566.09 | - | 328.3322 | 237.7578 | - | 0.50875 | 287.9983 | - | 167.039 | 120.9593 | - | 2 | 85.55 | 197106.028 | - | 114321.4962 | 82784.5317 | -
6 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример) | 100 м2 кровли | 98.7 | - | 50.337 | 48.363 | - | 3.6675 | 361.9823 | - | 184.6109 | 177.3713 | - | 3.8 | 103.29 | 299113.1728 | - | 152547.7181 | 146565.4547 | -
7 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример) | 100 м2 покрытия | 29.74 | - | - | 29.74 | - | 3.7662 | 112.0083 | - | - | 112.0083 | - | 2.2 | 87.13 | 78074.248 | - | - | 78074.248 | -
8 | Итого затраты труда и основная з/п рабочих | [7 empty] | 2471.3448 | 1040.7706 | 1020.2354 | 410.3389 | 0 |  |  | 1971271.2068 | 847410.8907 | 816436.0816 | 307424.2344 | 0
9 | Зимнее удорожание 4,4% | [7 empty] | 45.7939 | 45.7939 | - | - | 0 |  |  | 37286.0792 | 37286.0792 |  |  | 0
10 | Дополнительная з/п 10% | [14 empty] | 197499.9815 | 85113.9499 | 81643.6082 | 30742.4234 | 0
11 | Всего затраты труда и з/п рабочих | [7 empty] | 2517.1387 | 1086.5645 | 1020.2354 | 410.3389 | 0 |  |  | 2206057.2675 | 969810.9198 | 898079.6898 | 338166.6579 | 0

## Таблица 5
Таблиа 5. Расчет з/п рабочих-повременщиков
№ | Специальность | Квалификация | Кол-во рабочих-повременщиков | Часовая тарифная ставка | Дневная тарифная ставка | З/п за месяц
1 | Электрик | 6 | 1 | 141.84 | 1134.72 | 23829.12 | 107242.8 | 1286913.6
2 | Слесарь | 5 | 1 | 121.35 | 970.8 | 20386.8
3 | Разнорабочий | 3 | 2 | 93.79 | 1500.64 | 31513.44
4 | Сторож | 3 | 2 | 93.79 | 1500.64 | 31513.44 | 378161.28
| Итого: |  | 6 | 450.77 | 5106.8 | 107242.8
Таблица 6. Штатное расписание
№ | Наименование отделов, служб и специалистов | Кол-во специалистов | Должностной оклад за мес.,руб. | Надбавки, руб. (20%) | З/п за месяц + Надбавки
1 | Генеральный директор | 1 | 50000 | 10000 | 60000
2 | Главный инженер | 1 | 30000 | 6000 | 36000
3 | Главный бухгалтер | 1 | 30000 | 6000 | 36000
4 | Бухгалтер-Кассир | 1 | 25000 | 5000 | 30000
5 | Экономист | 1 | 25000 | 5000 | 30000
6 | Экономист-Сметчик | 1 | 25000 | 5000 | 30000
7 | Начальник ПТО | 1 | 25000 | 5000 | 30000
8 | Иженер по снабжению | 1 | 20000 | 4000 | 24000
9 | Прораб | 1 | 20000 | 4000 | 24000
10 | Логист | 1 | 15000 | 3000 | 18000
| Итого: | 10 | 265000 | 53000 | 318000

## Таблица 6
Таблица 6. Штатное расписание
№ | Наименование отделов, служб и специалистов | Кол-во специалистов | Должностной оклад за мес.,руб. | Надбавки, руб. (20%) | З/п за месяц + Надбавки
1 | Генеральный директор | 1 | 50000 | 10000 | 60000
2 | Главный инженер | 1 | 30000 | 6000 | 36000
3 | Главный бухгалтер | 1 | 30000 | 6000 | 36000
4 | Бухгалтер-Кассир | 1 | 25000 | 5000 | 30000
5 | Экономист | 1 | 25000 | 5000 | 30000
6 | Экономист-Сметчик | 1 | 25000 | 5000 | 30000
7 | Начальник ПТО | 1 | 25000 | 5000 | 30000
8 | Иженер по снабжению | 1 | 20000 | 4000 | 24000
9 | Прораб | 1 | 20000 | 4000 | 24000
10 | Логист | 1 | 15000 | 3000 | 18000
| Итого: | 10 | 265000 | 53000 | 318000 | 3816000

## Таблица 7
Таблица 7. Баланс рабочего времени
№ | Показатели | Кол-во дней | % к номинальному фонду рабочего времени
1 | Общее кол-во дней за год (в 2011г.) | 365
2 | Кол-во выходных и праздничных дней по календарю | 141
3 | Номинальный фонд рабочего времени | 224 | 100
4 | Кол-во дней не выходов на работу: | 29 | 12.9464
| Очередной отпуск | 24
| По болезни (по данным учета прошлых лет) | 3
| Административный отпуск | 1
| Отпуск по учебе | 1
| Простои по метеоусловиям | -
| Прогулы | -
5 | Кол-во выходов на работу в среднем на одного рабочего в день,в т.ч. | 195 | 87.0536
| 1кв | 32
| 2кв | 56
| 3кв | 57
| 4кв | 50

## Таблица 8
Таблица 8. План по труду и з/п
№ | Показатели | Ед.измерения | План на год | В том числе
|  |  |  | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | год | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Объём работ, выполненных собственными силами | Тыс. руб. | 46017 | 29021 | 12371 | 4625 | - | 2517.1387 | 1086.5645 | 1020.2354 | 410.3389 | 0
2 | Среднесписочная численность: | Чел. | 75.3726 | 49.9551 | 34.2185 | 23.1989 | 16 | 195 | 32 | 56 | 57 | 50
2.1 | - рабочих-сдельщиков | Чел. | 59.3726 | 33.9551 | 18.2185 | 7.1989 | - |  | 33.9551 | 18.2185 | 7.1989 | 0 | ср спис числть
2.2 | - рабочих повременщиков | Чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2.3 | - аппарата управления | Чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Выработка на одного работающего | Тыс. руб. | 610.5273 | 580.9412 | 361.5297 | 199.3627 | -
3.1 | - выработка на одного рабочего | Тыс. руб | 775.055 | 854.6865 | 679.0355 | 642.4568 | -
4 | Затраты на оплату труда работников | Тыс. руб. | 7308.3 | 2245.5 | 2173.6 | 1613.7 | 1275.5
4.1 | - рабочих-сдельщиков | Тыс. руб. | 2206.3 | 970 | 898.1 | 338.2 | 0
4.2 | - рабочих повременщиков | Тыс. руб. | 1286 | 321.5 | 321.5 | 321.5 | 321.5 | 308.75
4.3 | - аппарата управления | Тыс. руб. | 3816 | 954 | 954 | 954 | 954 |  | 321.5
5 | Средняя з/п одного работающего | Тыс. руб | 96.9623 | 44.9503 | 63.5212 | 69.5593 | 79.7188
5.1 | Средняя з/п одного рабочего | Тыс. руб. | 37.1603 | 28.5671 | 49.2961 | 46.9792 | -
6 | Удельный вес затрат на оплату труда в объёме СМР, выполненном собственными силами | Тыс. руб. | 15.8817 | 7.7375 | 17.5701 | 34.8908 | -

## Таблица 9
Таблица 9. Планирование затрат на материалы и конструкции
№ | Наименование объектов, работ и материалов | Ед. измерения | Потребность в материалах на ед.измерения | Потребность в материалах на годовой объем работ | Дневной расход материалов | Запас материала на начало планируемого периода |  | Запас материала на конец планируемого периода |  | Потребность в материалах с учетом запасов | Отпускная цена завода изготовителя (оптовая база) | Стоимость материалов и конструкций на годовой объем работ
[6 empty] | Дн. | Кол-во | Дн. | Кол-во
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример)
2 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.6 | 37.044 | 0.9261 | 3 | 2.7783 | - | - | 34.2657 | 156.61 | 5366.3513
4 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0.002 | 0.12348 | 0.003087 | 3 | 0.009261 | - | - | 0.11422 | 19237.34 | 2197.2697
5 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0014 | 0.086436 | 0.0021609 | 3 | 0.0064827 | - | - | 0.079953 | 40420 | 3231.7124
6 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0002 | 0.012348 | 0.0003087 | 3 | 0.0009261 | - | - | 0.011422 | 37613.14 | 429.6135
7 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 0.006174 | 0.00015435 | 3 | 0.00046305 | - | - | 0.005711 | 42370 | 241.973
8 | Круг шлифовальный 230х5х22 | шт | 0.03 | 1.8522 | 0.046305 | 3 | 0.13892 | - | - | 1.7133 | 20.78 | 35.6021
9 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0.0011 | 0.067914 | 0.0016979 | 3 | 0.0050936 | - | - | 0.06282 | 2400 | 150.7691
10 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0003 | 0.018522 | 0.00046305 | 3 | 0.0013892 | - | - | 0.017133 | 88157.16 | 1510.3834
11 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0008 | 0.049392 | 0.0012348 | 3 | 0.0037044 | - | - | 0.045688 | 52996.14 | 2421.2664
12 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.006174 | 0.00015435 | 3 | 0.00046305 | - | - | 0.005711 | 30208.75 | 172.5207
13 | Конструкции стальные | т | 5 | 308.7 | 7.7175 | 3 | 23.1525 | - | - | 285.5475 | 32120 | 9171785.7
14 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10м | 0.0182 | 1.1237 | 0.028092 | 3 | 0.084275 | - | - | 1.0394 | 162.95 | 169.3691
15 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.24 | 14.8176 | 0.37044 | 3 | 1.1113 | - | - | 13.7063 | 76.42 | 1047.4339
9188759.9645
2 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример)
1 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0003 | 0.046533 | 0.00058166 | - | - | - | - | 0.046533 | 103437.9 | 4813.2758
2 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.7 | 108.577 | 1.3572 | - | - | - | - | 108.577 | 156.61 | 17004.244
3 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 0.002 | 0.31022 | 0.0038778 | - | - | - | - | 0.31022 | 19237.34 | 5967.8076
4 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0029 | 0.44982 | 0.0056227 | - | - | - | - | 0.44982 | 40420 | 18181.684
5 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0.0014 | 0.21715 | 0.0027144 | - | - | - | - | 0.21715 | 37613.14 | 8167.8438
6 | Гвозди строительные | т |  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 42370 | 0
7 | Круг шлифовальный 230х5х22 | шт | 0.08 | 12.4088 | 0.15511 | - | - | - | - | 12.4088 | 20.78 | 257.8549
8 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0.0011 | 0.17062 | 0.0021328 | - | - | - | - | 0.17062 | 2400 | 409.4904
9 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0004 | 0.062044 | 0.00077555 | - | - | - | - | 0.062044 | 88157.16 | 5469.6228
10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0.007 | 1.0858 | 0.013572 | - | - | - | - | 1.0858 | 30208.75 | 32799.7545
11 | Конструкции стальные | т | 2 | 310.22 | 3.8778 | - | - | - | - | 310.22 | 32120 | 9964266.4
12 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10м | 0.0181 | 2.8075 | 0.035094 | - | - | - | - | 2.8075 | 162.95 | 457.4807
13 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.26 | 40.3286 | 0.50411 | - | - | - | - | 40.3286 | 76.42 | 3081.9116
10060877.37
3 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример)
1 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 0.2 | 0.284 | 0.0045079 | - | - | - | - | 0.284 | 24918.66 | 7076.8994
2 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.4 | 0.568 | 0.0090159 | - | - | - | - | 0.568 | 25120 | 14268.16
3 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.79 | 1.1218 | 0.017806 | - | - | - | - | 1.1218 | 39211.18 | 43987.1017
4 | Гвозди строительные | т | 0.098 | 0.13916 | 0.0022089 | - | - | - | - | 0.13916 | 42370 | 5896.2092
5 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А1 диаметром 6 мм | т | 0.55 | 0.781 | 0.012397 | - | - | - | - | 0.781 | 29824.56 | 23292.9814
6 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 8.73 | 12.3966 | 0.19677 | - | - | - | - | 12.3966 | 7164.68 | 88817.6721
7 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 13.69 | 19.4398 | 0.30857 | - | - | - | - | 19.4398 | 4970.07 | 96617.1668
8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 (М300) | м3 | 21.5 | 30.53 | 0.4846 | - | - | - | - | 30.53 | 3252.34 | 99293.9402
9 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.51 | 0.7242 | 0.011495 | - | - | - | - | 0.7242 | 1724.97 | 1249.2233
10 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 9.1 | 12.922 | 0.20511 | - | - | - | - | 12.922 | 358.36 | 4630.7279
11 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 107 | 151.94 | 2.4117 | - | - | - | - | 151.94 | 5120 | 777932.8
1163062.882
4 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример)
1 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1.8 | 8.118 | 0.12886 | - | - | - | - | 8.118 | 39347.39 | 319422.112
2 | Конструкции сборные железобетонные | шт | 109 | 491.59 | 7.803 | - | - | - | - | 491.59 | 8120 | 3991710.8
4311132.912
5 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример)
1 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс: В 7,5 (М100) | м3 | 1.06 | 600.0554 | 19.3566 | - | - | - | - | 600.0554 | 3520 | 2112195.008
2 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.34 | 192.4706 | 6.2087 | - | - | - | - | 192.4706 | 256.31 | 49332.1395
3 | Вода | м3 | 0.386 | 218.5107 | 7.0487 | - | - | - | - | 218.5107 | 5.38 | 1175.5878
2162702.7353
6 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример)
1 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1.21 | 119.427 | 1.7308 | - | - | - | - | 119.427 | 23730 | 2834002.71
2 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 467 | 46092.9 | 1486.8677 | - | - | - | - | 46092.9 | 20.34 | 937529.586
3 | Симазин 50%-ный порошок смачивающийся | т | 0.005 | 0.4935 | 0.015919 | - | - | - | - | 0.4935 | 114214.32 | 56364.7669
4 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 1.09 | 107.583 | 1.5592 | - | - | - | - | 107.583 | 676.23 | 72750.8521
3900647.915
7 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример)
1 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 2 | 59.48 | 1.9187 | - | - | - | - | 59.48 | 2259.41 | 134389.7068
2 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.03 | 90.1122 | 2.9068 | - | - | - | - | 90.1122 | 256.31 | 23096.658
1 | Вода | м3 | 3.81 | 113.3094 | 3.6551 | - | - | - | - | 113.3094 | 5.38 | 609.6046
158095.9694
| Итого стоимость материалов и конструкций в отпускных ценах | [10 empty] | 30945279.7482
| Транспортные расходы (10%) | [10 empty] | 3094527.9748
| Заготовительно-складские расходы (12%) | [10 empty] | 3713433.5698
| Всего стоимость материалов в ценах Франко-приобъектный склад | [10 empty] | 37753241.2928

## Таблица 10
Таблица 10. Планирование затрат на эксплуатацию машин и механизмов
№ | Наименование | Кол-во м/ч на единицу работ | Затраты на м/ч (руб) |  | Кол-во машин | Кол-во м/см на единицу работ | Кол-во м/см на годовой объем работ | Затраты на машиносмену (руб) |  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов на годовой объем работ (руб)
[12 empty] | 1 | 7004.96
|  |  | Ст-ть м/ч | в т.ч З/п машинист |  |  |  | Ст-ть м/см | в т.ч З/п машинист | Ст-ть м/см | в т.ч З/п машинист | 0.15435 | 174 | 1127.3081
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример) | 61.74 | [9 empty] | 1.76 | 249.64
1 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | 0.02 | 875.62 | 141.5193 | 1 | 0.0025 | 0.15435 | 7004.96 | 1132.1542 | 1081.2156 | 174.748 |  | 249.64
2 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 0.16 | 689.24 | 141.8197 | 1 | 0.02 | 1.2348 | 5513.92 | 1134.5578 | 6808.5884 | 1400.952 |  | 2001.36
3 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | 0.99 | 1049.02 | 141.8433 | 1 | 0.12375 | 7.6403 | 8392.16 | 1134.7461 | 64118.8299 | 8669.829 |  | 12385.47
4 | Аппараты для газовой сварки и резки | 1.05 | 3.67 |  | 1 | 0.13125 | 8.1034 | 29.36 |  | 237.9151
5 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | 0.43 | 73.49 |  | 1 | 0.05375 | 3.3185 | 587.92 |  | 1951.0272
6 | Машины шлифовальные электрические | 0.07 | 7.51 |  | 1 | 0.00875 | 0.54023 | 60.08 |  | 32.4567
7 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 0.28 | 497.94 | 293.4576 | 1 | 0.035 | 2.1609 | 3983.52 | 2347.6612 | 8607.9884 | 5073.061 |  | 7247.23
2 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример)
1 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | 0.07 | 875.62 | 141.8698 | 1 | 0.00875 | 1.3572 | 7004.96 | 1134.9586 | 9507.2193 | 1540.38
2 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 0.46 | 689.24 | 141.8388 | 1 | 0.0575 | 8.9188 | 5513.92 | 1134.71 | 49177.6875 | 10120.28
3 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | 3.77 | 1049.02 | 141.8389 | 1 | 0.47125 | 73.0956 | 8392.16 | 1134.7109 | 613429.8656 | 82942.36
4 | Аппараты для газовой сварки и резки | 0.2 | 3.67 |  | 1 | 0.025 | 3.8778 | 29.36 | 0 | 113.8507
5 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | 0.5 | 73.49 |  | 1 | 0.0625 | 9.6944 | 587.92 | 0 | 5699.517
6 | Машины шлифовальные электрические | 0.24 | 7.51 |  | 1 | 0.03 | 4.6533 | 60.08 | 0 | 279.5703
7 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 0.76 | 497.94 | 293.401 | 1 | 0.095 | 14.7355 | 3983.52 | 2347.2083 | 58698.9598 | 34587.17
3 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример) | 1.42
1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | 47.73 | 1066.49 | 141.8472 | 1 | 5.9662 | 8.4721 | 8531.92 | 1134.7775 | 72283.0661 | 9613.92
2 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | 119.5 | 853.83 | 141.84 | 1 | 14.9375 | 21.2112 | 6830.64 | 1134.72 | 144886.4127 | 24068.83
3 | Автопогрузчики 5 т | 1.09 | 729.95 |  | 1 | 0.13625 | 0.19348 | 5839.6 |  | 1129.8166
4 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 417.4 | 21.25 |  | 1 | 52.175 | 74.0885 | 170 |  | 12595.045
5 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | 309.44 | 308.7 | 105.6189 | 1 | 38.68 | 54.9256 | 2469.6 | 844.9508 | 135644.2618 | 46409.43
6 | Аппараты пескоструйные | 309.42 | 38.57 |  | 1 | 38.6775 | 54.922 | 308.56 |  | 16946.7477
7 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 23.79 | 497.94 | 293.3944 | 1 | 2.9737 | 4.2227 | 3983.52 | 2347.155 | 16821.3095 | 9911.39
4 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример) | 4.51
1 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | 165.59 | 2336.82 | 303.3596 | 1 | 20.6988 | 93.3514 | 18694.56 | 2426.8771 | 1745162.6473 | 226552.28
2 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | 49.08 | 21.25 | 0 | 1 | 6.135 | 27.6688 | 170 | 0 | 4703.7045
3 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1.9 | 497.94 | 293.4438 | 1 | 0.2375 | 1.0711 | 3983.52 | 2347.5505 | 4266.8479 | 2514.52
4 | Тягачи седельные 15 т | 31.98 | 746.43 | 337.1105 | 1 | 3.9975 | 18.0287 | 5971.44 | 2696.884 | 107657.4496 | 48621.38
5 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | 31.97 | 212.98 | 0 | 1 | 3.9962 | 18.0231 | 1703.84 | 0 | 30708.4574
5 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример) | 566.09
1 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | 0.9 | 773.88 | 121.3498 | 1 | 0.1125 | 63.6851 | 6191.04 | 970.7981 | 394277.1563 | 61825.4
2 | Автопогрузчики 5 т | 0.17 | 729.95 | 0 | 1 | 0.02125 | 12.0294 | 5839.6 | 0 | 70246.9572
6 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример) | 98.7
1 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | 0.39 | 773.88 | 121.3405 | 1 | 0.04875 | 4.8116 | 6191.04 | 970.724 | 29788.9628 | 4670.76
2 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | 0.26 | 689.24 | 141.8288 | 1 | 0.0325 | 3.2078 | 5513.92 | 1134.6302 | 17687.2769 | 3639.61
3 | Автопогрузчики 5 т | 0.1 | 729.95 |  | 1 | 0.0125 | 1.2338 | 5839.6 |  | 7204.6065
4 | Котлы битумные передвижные 400 л | 10.24 | 179.1 |  | 1 | 1.28 | 126.336 | 1432.8 |  | 181014.2208
5 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 0.37 | 497.94 | 293.4179 | 1 | 0.04625 | 4.5649 | 3983.52 | 2347.3436 | 18184.2709 | 10715.33
7 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример) | 29.74
1 | Автопогрузчики 5 т | 1.01 | 729.95 | 0 | 1 | 0.12625 | 3.7547 | 5839.6 | 0 | 21925.8001
2 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | 0.73 | 146.68 | 93.7891 | 1 | 0.09125 | 2.7138 | 1173.44 | 750.3128 | 3184.4521 | 2036.18
3 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | 0.86 | 308.7 | 105.6349 | 1 | 0.1075 | 3.197 | 2469.6 | 845.0791 | 7895.4347 | 2701.76
4 | Вибраторы поверхностные | 3.27 | 1.67 |  | 1 | 0.40875 | 12.1562 | 13.36 |  | 162.4072
[9 empty] | итого | Ст-ть м/см | в т.ч З/п машинист
[10 empty] | 3864122.0031 | 597789.57
4089

## Таблица 11
НР по смете | 4674814.1382
Всего по смете | 70694696.3679
Объем работ собственными силами | 46016605.8426
Доля работ выполненных в 2011 | 65.09%
Сметный лимит НР в 2011 | 3042930.9501
65% | 1977905.1176
20% | 608586.19
10% | 304293.095
5% | 152146.5475
Таблица 11. Смета накладных расходов
Статьи накладных расходов | Сумма,т.р | %
1 Административно-хозяйственные расходы |  | 65
1.1 Основная и дополнительная з/п аппарата управления | 3816
1.2 Страховые взносы 34% от общ з/п | 1297.44
1.3 Коммунальные платежи | 100
1.4 Эксплуатационные расходы | 50
1.5 Услуги связи | 20
1.6 Расходы на канцтовары | 50
1.7 Командировочные расходы | -
1.8 Услуги банка | 40
1.9 Амортизация | 50
Прочие | -
Итого:
По смете | 1978
По плану | 5423.44
2 Затраты по обслуживанию рабочих |  | 20
2.1 Дополнительная з/п рабочих | 197.5
2.2 Страховые взносы 34% от общ з/п | 1390.6
2.3 Охрана труда и техники безопасности | 20 |  | 4090
2.4 Строй инвентарь | 20
2.5 Санитарно-техническое обслуживание | 10
Прочие | -
Итого:
По смете | 608.5
По плану | 1638.1
3 Расходы по ОСП |  | 10
3.1 Временные здания и сооружения | 200
3.2 Подготовка строй площадки | 50
3.3 Подготовка к сдаче | 50
3.4 Расходы по охране объекта | 378
Прочее | -
Итого:
По смете | 304.3
По плану | 678
4 Прочие накладные расходы |  | 5
Земельный налог | 30
Транспортный налог | 50.1
Прочие | -
Итого:
По смете | 152.2
По плану | 80.1
Всего:
По смете | 3043
По плану | 7819.64
Разница | 4776.64
4776.64

## Таблица 12
Таблица 12. Планирование снижения себестоимости
Наименование работ по проекту и с учетом предполагаемых технологий | Ед. измерения | Сметные затраты на ед.работ,руб. |  |  |  | Затраты труда в чел/дн | Планируемый объем работ | Сметные затраты на планируемый объем работ |  |  |  |  | Затраты труда на планируемый объем работ в чел/дн
|  | Затраты на материалы и конструкции | Основная з/п рабочих | Затраты на эксплуатацию машин | НР |  |  | Затраты на материалы и конструкции | Основная з/п рабочих | Затраты на эксплуатацию машин | НР | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Работа, предусмотренная проектом: Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (учебный пример) | 100 м2 покрытия | 39286.6323 | 11431.8032 | 717.3278 | 65054.6387 | 14.9725 | 29.74 | 1168384.4446 | 339981.8272 | 21333.3288 | 405025.354 | 1934724.9545 | 445.2822
Работа предлагаемая к производству: устройство бетонных полов | 100 м2 покрытия | 2625.2381 | 1274.5699 | 3219.4526 | 12435.2007 | 3.7662 | 29.74 | 158096.06 | 78074.58 | 37905.71 | 95746.52 | 369822.87 | 112.0083
Экономия (-) | [7 empty] | -1010288.3846 | -261907.2472 |  | -309278.834 | -1564902.0845 | -333.2739
Удорожание(+) | [9 empty] | 16572.3812
НР (удорож) | 181892.8801 |  | <=0,6*405025*(1-112/445,3)
Общая экономия | -127385.9539
Экономия (-) | -1564902.0845
Удорожание(+) | 16572.3812
Общая экономия | -1548329.7033

## Таблица 13
Таблица 13. По статьям затрат на планируемый период
Показатели | Сметные затраты т.р | Экономия(-), Удорожание(+) сметных затрат т.р | Плановая себестоимость т.р
1.Затраты на материалы и конструкции | 37753.2 | -1010.3 | 36742.9
2.Основная зарплата рабочих | 2206.3 | -262 | 1944.3
3.Затраты на эксплуатацию машин и механихмов | 3864 | 16.6 | 3880.6
4.Итого прямые затраты | 43823.5 | -1255.7 | 42567.8
5.Накладные расходы | 3043 | 4649.34 | 7692.34
6.Себестоимость строительных работ | 46866.5 | 3393.64 | 50260.14
7.Убыток | -849.5 |  | -4243.14
8.Стоимость строительных работ, выполняемых собственными силами | 46017 |  | 46017

## Таблица 14
Таблица 13. По статьям затрат на планируемый период
Показатели | Сметные затраты т.р | Экономия(-), Удорожание(+) сметных затрат т.р | Плановая себестоимость т.р
1.Затраты на материалы и конструкции | 37753.2 | -1010.3 | 36742.9 |  | 36742.9 | 122
2.Основная зарплата рабочих | 2206.3 | -262 | 1944.3 |  | 30117.1311 | 100 | отпускная
3.Затраты на эксплуатацию машин и механихмов | 3864 | 16.6 | 3880.6 |  |  | 3011.7131 | 10%
4.Итого прямые затраты | 43823.5 | -1255.7 | 42567.8 |  |  | 3614.0557 | 12%
5.Накладные расходы | 3043 | 4649.34 | 7692.34 |  |  | 36742.9
6.Себестоимость строительных работ | 46866.5 | 3393.64 | 50260.14
7.Убыток | -849.5 |  | -4243.14
8.Стоимость строительных работ, выполняемых собственными силами | 46017 |  | 46017
Таблица 14. Расчет сметной себестоимости по элементам затрат на общий объем работ планируемого периода (тыс.р.)
Показатели сметной себестоимости | Сумма затрат и стоимость работ, выполняемых собственными силами | Сметная себестоимость по элементам затрат | Сумма затрат и стоимость общего объема работ
1.Затраты на материалы и конструкции: | 36742.9 | 1.Материальные затраты: | 41249.3645
Отпускная цена | 30117.1311 | Услуги сторонних организаций | 8067.7 |  |  | 54440.14
Транспортные расходы | 3011.7 | Отпускная цена материалов и конструкций | 30117.1311
Заготовительно-складские расходы,в т.ч. | 3614 | Затраты на топливо,э/энергию | 1094.2667
а) зарплата работников | 1286 | Запасные части на текущий ремонт ОС | 1920.2667
б)эксплуатационные расходы(содержание базы) | 776 | Затраты на материалы в составе накладных расходов | 50
в)коммунальные платежи | 776
г)амортизация ОС | 776
2.Основная зарплата рабочих | 1944.3 | 2.Затраты на оплату труда: | 7046.3
|  | Рабочих-сдельщиков | 1944.3
|  | Рабочих-повременщиков | 1286
|  | АУП | 3816
3.Затраты на эксплуатацию машин и механизмов: | 3880.6 | 3.Отчисления на социальные нужды (в составе НР)- страховые взносы | 2669.94
Зарплата машинистов | 597.8 | 4.Амортизация ОС | 1920.2667
Топливо и электроэнергия | 1094.2667 | Основного призводства | 1094.2667
Затраты на текущий ремонт | 1094.2667 | Обслуживающего хозяйства | 776
Амортизация | 1094.2667 | Офисных зданий и оборудования | 50
4.Накладные расходы | 7692.34 | 5.прочие затраты: | 200
Налоги, относимые на себестоимость | 80 | Налоги,относимые на себестоимость | 80
Основная и дополнительная зарплата АУП, доп.зарплата рабочих | 4013.5 | Командировочные расходы | -
Отчисления на социальные нужды(Страховые взносы) | 2669.94 | Услуги связи | 20
Амортизация ОС | 50 | Прочие | 100
Коммунальные платежи | 100
Материалы(Канцтовары,устройство временных сооружений) | 50
Эксплуатационные расходы | 50
Командировачные расходы | -
Услуги связи | 20
Прочие расходы | 100
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ | 50260.14 |  | 53085.8711 | 2825.7311 |  | 1354.2689
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ +/- | -4243.14 |  | -7068.8711
СТОИМОСТЬ РАБОТ | 46017 |  | 46017

## Таблица 15
Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках
Показатели | Отчетная дата
1 Выручка (нетто) от продажи продукции, работ, услуг | 50197.3
2 Себестоимость продаж | 54440.14 | 50260.14
3 Валовая прибыль | -4242.84
4 Коммерческие расходы | -
5 Управленческие расходы | -
6 Прибыль (убыток) от продаж | -4242.84
7 Проценты к уплате | -
8 Проценты к получению | -
9 Прочие доходы | -
10 Прочие расходы | 100
11 Прибыль (убыток) до налогооблажения | -4342.84
12 Текущий налог на прибыль 20 | -
13 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | -4342.84