## Лист1
№ | Норма | наименов работ | ед.изм | затр труда на ед работ в ч/ч | затр тр. На ед. работ в ч/дн | затр тр. Произв раб в ч/дн | объем работ
1 | ГЭСН 01-02-057-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 100 м3 грунта | 118 | 14.75 | 6*17+17*6=204 | 13.8305 | 204 | 1383.0508
2 | ГЭСН 07-01-001-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т | 100 шт. сб.констр | 134.31 | 16.7888 | 17*11+20*10=387 | 23.0512 | 387
3 | ГЭСН 07-01-001-6 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 3,5 т | 100 шт. сб.констр | 213.12 | 26.64 | 20*8+11*14=314 | 11.7868 | 314
4 | ГЭСН 01-02-061-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 88.5 | 11.0625 | 11*3+19*2=71 | 6.4181 | 71
5 | ГЭСН 07-01-011-21 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн: до 8 т | 100 шт. сб.констр | 1101.12 | 137.64 | 19*15+30*7=495 | 3.5963 | 495
6 | ГЭСН 07-01-029-18 | кладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, ширина плит: 1,5 м | 100 шт. сб.констр | 459.34 | 57.4175 | 30*10+34*9=606 | 10.5543 | 606
7 | ГЭСН 07-01-035-18 | Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий длиной более 6 м рядовых при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т, площадь панелей: более 10 м2 | 100 шт. сб.констр | 942.48 | 117.81 | 34*8+24*12=560 | 4.7534 | 560
8 | ГЭСН 12-01-017-05 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжек | 24.64 | 3.08 | 24*6+18*8=288 | 93.5065 | 288
9 | ГЭСН 12-01-002-07 | Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумнополимерной мастике | 100 м2 кровли | 26.22 | 3.2775 | 18*10+13*14=362 | 110.45 | 362
10 | ГЭСН 11-01-015-03 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 30.13 | 3.7662 | 13*4+30*2=112 | 29.7378 | 112
11 | ГЭСН 15-02-016-1 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 75.4 | 9.425 | 30*15+44*10=890 | 94.4297 | 890
12 | ГЭСН 15-04-025 | Улучшенная окраска масляными составами | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 58.52 | 7.315 | 44*7+13*18=542 | 74.0943 | 542

## Лист2
№ | Норма | Ннаименование работ | Ед.изм | Затр труда на ед работ в ч/ч | Затр тр. На ед. работ в ч/дн | Затр тр. Произв раб в ч/дн | Объем работ
1 | ГЭСН01-02-056-04 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 4 (учебный пример) | 100 м3 грунта | 477 | 59.625 | 6*17+17*6=204 | 3.4214 | 204 | 342.1384
2 | ГЭСН06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (учебный пример) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 441.28 | 55.16 | 17*11+20*10=387 | 7.016 | 387
3 | ГЭСН01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (учебный пример) | 100 м3 грунта | 121 | 15.125 | 20*8+11*14=314 | 20.7603 | 314
4 | ГЭСН09-03-002-02 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 6.44 | 0.805 | 11*3+19*2=71 | 88.1988 | 71
5 | ГЭСН09-03-012-01 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: до 3,0 т (учебный пример) | 1 т конструкций | 25.53 | 3.1913 | 19*15+30*7=495 | 155.1116 | 495
6 | ГЭСН07-02-002-03 | Установка в сооружениях угловых лотков сечением: до 0,2 м2 (учебный пример) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 3409.74 | 426.2175 | 30*10+34*9=606 | 1.4218 | 606
7 | ГЭСН07-01-034-08 | Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте здания: до 35 м (учебный пример) | 100 шт. сборных конструкций | 992.34 | 124.0425 | 34*8+24*12=560 | 4.5146 | 560
8 | ГЭСН12-01-014-01 | Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (учебный пример) | 1 м3 утеплителя | 4.07 | 0.50875 | 24*6+18*8=288 | 566.0934 | 288
9 | ГЭСН12-01-002-02 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов: на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (учебный пример) | 100 м2 кровли | 29.34 | 3.6675 | 18*10+13*14=362 | 98.7048 | 362
10 | ГЭСН11-01-015-03 | Устройство покрытий цементных: толщиной 20 мм (учебный пример) | 100 м2 покрытия | 30.13 | 3.7662 | 13*4+30*2=112 | 29.7378 | 112
11 | ГЭСН15-02-017-02 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная (учебный пример) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 89.09 | 11.1363 | 30*15+44*10=890 | 79.9192 | 890
12 | ГЭСН15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (учебный пример) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 51.01 | 6.3762 | 44*7+13*18=542 | 85.0029 | 542